|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Исполнитель | Сроки | |
| дата начала | дата окончания |
| Консультационная и техническая поддержка проведения тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части | РЦОИ (Байрамукова Л.И.) | 20.09.2013 | 30.11.2013 |
| Подготовка к проведению тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части | Минобрнауки КЧР, РЦОИ  (Аганова Н. Г.,  Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 20.10.2013 |
| Обеспечение участников тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части следующими материалами ФГБУ ФЦТ: | РЦОИ (Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
| - дистрибутивов ПО Планирование ЕГЭ (единый для КЕГЭ и иностранного языка), включая ключи с исходными данными; | РЦОИ (Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
| -дистрибутива ПО ABBYY TestReader 5.3 Record Station (станция записи для ППЭ); | РЦОИ (Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
| - регламент проведения тренировочный экзамен; | РЦОИ (Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 21.10.2013 |
| - инструктивно-методическая документация; | РЦОИ(Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 18.10.2013 |
| -краткие инструкции по использованию программного обеспечения | РЦОИ(Байрамукова Л.И.) | 18.10.2013 | 18.10.2013 |

приказу Минобрнауки КЧР

от 18.10.2013г.№ 634

План-график подготовки и проведения тренировочного экзамена по английскому языку

с реализацией процедуры устной части в КЧР в 2013 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Сбор сведений:   * о работниках, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части; * об участниках тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части; | РЦОИ | 18.10.2013 | 20.10.2013 |
| - передача файлов выгрузки из МОУО в РЦОИ | 18.10.2013 | 20.10.2013 |
| 2.3. | Подготовка аудиторий ППЭ, установка и настройка программного модуля | Технический специалист ППЭ | за 5 дней до экзамена  (19.10.2013) | за день до экзамена  (23.10.2013) |
| 2.4. | Передача в регионы экзаменационных материалов: | ФГБУ ФЦТ, РЦОИ | 21.10.2013 | 21.10.2013 |
| - индивидуальных комплектов для проведения устной части; |
| - индивидуальных комплектов для проведения письменной части. |
| 2.5. | Передача в ППЭ: | РЦОИ, уполномоченный ГЭК | за 3 дня до экзамена (21.10.2013) | день экзамена (24.10.2013) |
| - форм ППЭ (в бумажном или электронном виде); |
| - индивидуальных комплектов; |
| - экзаменационный файл настроек Станции записи (подготовленного в ПО Планирование ЕГЭ). |
| 3. | Проведение экзаменов | Минобрнауки КЧР, РЦОИ | 24.10.2013 | 24.10.2013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - проведение тренировочного экзамена в ППЭ; | МКОУ «Гимназия № 9» | 24.10.2013 | 24.10.2013 |
|  | - доставка бланков и шифрованных аудиозаписей ответов по устной части в РЦОИ | Уполномоченный ГЭК | 24.10.2013 | 24.10.2013 |
| 4. | Обработка результатов | РЦОИ |  |  |
| 4.1. | Сканирование бланков: полная обработка бланков письменной и устной части. | РЦОИ | 24.10.2013 | не более двух дней после экзамена |
| 4.2. | Экспертная проверка развернутых ответов по заданиям части С письменной части М тренировочного экзамена | РЦОИ, региональная экспертная комиссия по английскому языку | 24.10.2013 | 10.11.2013 |
| 4.3. | Экспертная проверка устных ответов участников тренировочного экзамена | РЦОИ, региональная экспертная комиссия по английскому языку | 24.10.2013 | 10.11.2013 |
| 4.4. | Заполнение анкет о результатах проведения тренировочного экзамена и передача анкет в ФЦТ | РЦОИ | 26.10.2013 | 13.11.2013 |
| 4.5 | Централизованная проверка результатов участников тренировочных экзаменов | ФГБУ ФЦТ | 10.11.2013 | 29.11.2013 |
| 4.6. | Передача в РЦОИ результатов участников тренировочных экзаменов | ФГБУ ФЦТ | 29.11.2013 | 03.12.2013 |

к приказу Минобрнауки

КЧР от 18.10.2013г.№ 634

Пункт проведения тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части в 2013 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ппэ | | | | Руководитель ППЭ | |
| наименование ОУ | адрес | телефон/ факс | количество компьютеров | ФИО | должность |
| 1. | МКОУ  «Гимназия № 9» | г. Черкесск,  ул. Горького, 5 | 89286563344 | 4 | Уткина Алла Алексеевна | учитель начальных классов |

К приказу Минобрнауки КЧР от 18.10.2013г. № 634

Состав организаторов и руководитель пункта проведения тренировочного экзамена по английскому языку с реализацией процедуры устной части в КЧР в 2013 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Роль в апробации |
| Уткина Алла Алексеевна | Учитель начальных классов | Руководитель |
| Батчаева Фатима магометовна | Учитель начальных классов | Организатор |
| Безгина Ирина Алесеевна | Учитель начальных классов | Организатор |
| Ястремская Лидия Евгеньевна | Учитель начальных классов | Организатор |
| Тризна Лилия Викторовна | Учитель начальных классов | Организатор |
| Юрченко Елена Валерьевна | библиотекарь | Организатор |
| Агаева Рима Умаровна | Учитель истории | Организатор |
| Салпагарова Фатима Джемаловна | Учитель истории | Организатор |
| Гедиева Фатима Магометовна | Учитель технологии | Организатор |

К приказу Минобрнауки КЧР от 18.10.2013г. № 634

Состав региональной предметной комиссии для проверки экзаменационных работ английскому языку с реализацией

процедуры устной части в КЧР в 2013 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность, место работы |
| 1. | Лещенко Александр Михайлович, учитель | учитель английского языка МКОУ «Гимназия № 5»г. Черкесска |
| 2. | Думанишева Жанна Борисовна | учитель английского языка МКОУ «СОШ №3» г. Черкесска |
| 3. | Табулова Фатима Леонидовна | учитель английского языка МКОУ «СОШ №8»г. Черкесска |
| 4 | Гукова Асият Адамовна | учитель английского языка МКОУ «Гимназия № 15»г. Черкесска |

К приказу Минобрнауки КЧР от 18.10.2013 г. № 634

График работы региональной предметной комиссии для проверки экзаменационных работ английскому языку

с реализацией процедуры устной части в КЧР в 2013 году

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Время работы |
| 25 октября 2013 года | 10.00-17.00 |

Место работы предметной комиссии для проверки экзаменационных работ английскому языку с реализацией процедуры

устной части в КЧР в 2013 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Адрес | Телефон |
| Республиканский центр обработки информации | г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51 | 20-49-64  27-93-97 |