Информация

по реализации «дорожной карты» повышения эффективности в сфере образования и науки

В Карачаево-Черкесской Республике проведена значительная работа по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения.

С начала реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования республики в эксплуатацию введено 1231 дошкольное место в 2012 году и 1700 дошкольных мест в 2013 году.

 С целью принятия дополнительных мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, издан Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики №216 от 24.11.2014 г. «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 07.05.2013 №130 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Карачаево-Черкесской Республики. Согласно данному указу, в 2014 году в рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, в эксплуатацию вводится 1930 дошкольных мест, из них на 26.11.2014 г. в систему дошкольного образования республики уже введено 825 мест. Ввод в эксплуатацию оставшихся 1105 мест будет завершен до конца года.

Реализация всех намеченных мероприятий позволит к 2016 году полностью ликвидировать в республике очередность детей в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках развивающегося негосударственного сектора, в республике функционирует 2 частных детских сада и 5 центров развития ребенка.

В соответствии с «дорожной картой» в 2014 году было запланировано создание МЦПК как структурного подразделения на базе профессиональной образовательной организации. На основании приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 07.02.2014 № 101 создан многофункциональный центр прикладных квалификаций «Интеграл» как структурное подразделение КЧРГБПОО «Многопрофильный технологический колледж» г. Черкесска.

По вопросу разработки и внедрения системы оценки качества услуг, предоставляемых системой профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, а также, во исполнение поручения, содержащегося в подпункте «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, об обеспечении формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики осуществлены следующие мероприятия:

1) Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики № 504 от 12.08.2013 г. утвержден Перечень показателей эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

2) Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики № 512/1 от 14.08.2013 г. утвержден Перечень показателей эффективности деятельности образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

3) Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики утвержден план мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики (приказ № 534/1 от 02.09.2013 г.).

4) Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики разработано и утверждено приказом № 544 от 09.09.2013 г. Положение об общественном совете при Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

5) Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики № 656 от 05.11.2013 г. создан Общественный совет при Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Министр образования и науки

Карачаево-Черкесской Республики М.М. Мамбетов

Исп.: Китов Р.Ф 25-32-88, Галыгина T.H. 25-51-18, Селимсултанова Л.А. 25-40-35