Приказ от №

 Министерства образования и науки КЧР

План

мероприятий по введению в дошкольных образовательных учреждениях Карачаево-Черкесской Республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Исполнители  | сроки исполнения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать координационный совет по введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н | Февраль2014 |
| 2 | Разработать организационно-правовые документы по введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н | Февраль-март2014 |
| 3 | Создать условия для внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования: оснастить средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Начальники управлений (отделов) муниципальных районов и городских округов | С 2014 г. до 01.09.2016г. |
| 4 | Обеспечить финансовое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Батчаева Ш.С.Соломина О.А. | 2014г.-2016 г. |
| 5 | Провести аналитическую экспертизу по оценке стартовых условий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н.Гурин А.В. | 2015 г. |
| 6 | Создать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Гурин А.В.Начальники управлений (отделов) муниципальных районов и городских округов | 2014г.-2016г. |
| 7 | Организовать обсуждение вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования  | Гурин А.В.Галыгина Т.Н | 2014г.-2015г. |
| 8 | Разработать методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. | Гурин А.В. | До 2015г. |
| 9 | Организовать подготовительную работу на местах: провести заседания педагогических советов, методических объединений, создать рабочие группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Начальники управлений (отделов) муниципальных районов и городских округов | 2014г.-2015г. |
| 10 | Обеспечить координацию деятельности Управлений, отделов образования муниципальных районов и городских округов по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом кадровых, материально-технических, финансово-экономических, информационных ресурсов. | Гурин А.В.Давыденко В.А.Галыгина Т.Н | постоянно |
| 11 | Организовать работу по созданию в каждом муниципальном образовании базовых дошкольных образовательных учреждений по разработке и апробации программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования | Галыгина Т.Н.Начальники управлений (отделов) муниципальных районов и городских округов  | В течение 2014г. |
| 12 | Обеспечить поэтапную подготовку и переподготовку кадров дошкольных образовательных организаций республики, в том числе и по вариативным программам, по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; провести семинары, конференции, совещания. | Гурин А.В. | 2014г.-2016г. |  |
| 13 | Организовать деятельность базовых площадок для подготовки тьютеров по сопровождению реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в республике | Гурин А.В. | 2014г.-2016г. |
| 14 | Провести мониторинг по обеспечению готовности учреждений образования к введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и подготовка итоговых материалов | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н. | Май, 2016г. |
| 15 | Координировать внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в республике | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н. | 01.09.2016 г. |
| 16 | Организовать получение методической, психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи родителям детей, не охваченных дошкольным образованием  | Галыгина Т.Н.Начальники управлений (отделов) муниципальных районов и городских округов | постоянно |
| 17 | Обеспечить контроль за своевременным введением в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н. | 01.09.2016 г. |
| 18 | Организовать регулярное размещение материалов на сайте Министерства образования и науки КЧР по введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н.Батчаев У.С. | 2014г.-2016г. |
| 19 | Изучить общественное мнение по вопросам введения в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Давыденко В.А.Галыгина Т.Н.Гурин А.В. | 4 кв.2016г. |
| жжж  |
| 8 | Обеспечение координации деятельности Управлений, отделов образования муниципальных районов и городских округов по разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом кадровых, материально-технических, финансово-экономических,информационных ресурсов.  | Министерство образования и науки КЧР, РГБУ КЧРИПКРО |  |
| 10 | Проведение мониторинга по обеспечению готовности учреждений образования к введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки КЧР |  |  |
| 11 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО  | РГБУ КЧРИПКРО, Управления (отделы образования) на местахРГБУ КЧРИПКРО, Управления (отделы образования) на местах |  |
| 12 | Организация получения методической, психолого-педагогической диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | РГБУ КЧРИПКРО, Управления (отделы образования) на местах |  |
| 13  | Обеспечение поэтапной подготовки и переподготовки кадров дошкольных образовательных организаций республики, в том числе и по вариативным программам, по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Проведение семинаров, конференций, совещаний. | Министерство образования и науки КЧР, РГБУ КЧРИПКРО |  |
| 14 | Организация деятельности базовых площадок для подготовки тьютеров по сопровождению реализации ФГОС ДО в республике | Министерство образования и науки КЧР, РГБУ КЧРИПКРО |  |
|  | Организация работы по созданию в каждом муниципальном образовании базовых дошкольных образовательных учреждений по разработке и апробированию программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования |  |  |
| 15 | Организация регулярного размещения материалов на сайте Министерства образования и науки КЧР по введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки КЧР |  |
| 16 | Организация контроля за введением в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки КЧР |  |
| 17 | Подготовка итоговых материалов по результатам мониторинговых исследований по введению в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | Министерство образования и науки КЧР |  |  |
| 18 | Изучение общественного мнения по вопросам введения в дошкольных образовательных учреждениях республики федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Министерство образования и науки КЧР |  |
|  | Предусмотреть финансовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |
|  |  Создание условий внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом реализации комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования |  |  |
|  | в связи с изменением нормативно-правовой основы реализации и координации дошкольного образования, а также для обеспечения организационных, кадровых вопросов и информационного сопровожденияреализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образованияналичие в субъекте Российской Федерации планов по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и их реализация; |  |  |
|  | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений Грачёвского муниципального района к введению федерального государственного стандарта начального общего образования«Разработка и апробация нормативных и инструментально-методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС» |  |  |
|  | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС ДО (уставы, приказы, должностные инструкции, работников ОУ, положения, договора, и др.) |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Создание финансово-экономического обеспечения ФГОС НОО. | Обеспечить финансовые условия реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. |
| Определить объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |

 |  |  |

Нормативные документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

С 01.09.2011 года в нашей школе будет осуществлен переход на ФГОС начального общего образования второго поколения.

Новая концепция структурирования образовательных стандартов получила уже в педагогическом сообществе бытовое название «Три Т». Суть состоит в том, что структура стандартов включает три основных требования:

- к содержанию основных образовательных программ;

- к условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, финансовым, материально-техническим и др.);

- к результатам освоения основных образовательных программ.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения; - нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- запланировано повышение квалификации учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования);

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Основные мероприятия:

1. Создание рабочей группы по координации внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.

2. Подготовка сетевого плана мероприятий по координации внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в на 2011-2012 годы.

^ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по координации внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Основные мероприятия по внедрению ФГОС НОО в школе:

АВГУСТ 2011 год

1. Назначение ответственного за подготовку к переходу на ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении.

2. Утверждение плана мероприятий по подготовке внедрения ФГОС начального общего образования и создание инициативно-творческих группы.

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

4. Разработка образовательной программы начального общего образования в образовательном учреждении. 5. Подготовка Педагогического совета: "Переход на ФГОС начального общего образования".

6. Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся с учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта.

7. Проведение мониторинга обеспечения финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС.

**Презентация на тему: "Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) Институциональный уровень." — Транслит презентации:**

|  |
| --- |
| **Слайд 1** |
|  |
| Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) Институциональный уровень (уровень образовательного учреждения)  |

|  |
| --- |
| **Слайд 2** |
|  |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования  |

|  |
| --- |
| **Слайд 3** |
|  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме»).  |

|  |
| --- |
| **Слайд 4** |
|  |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования.  |

|  |
| --- |
| **Слайд 5** |
|  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. 593).  |

|  |
| --- |
| **Слайд 6** |
|  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения  |

|  |
| --- |
| **Слайд 7** |
|  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)  |