РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКАЗ

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийс­кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Карачаево-Черкесской Республике

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения Всероссий­ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Карачаево-Черкесской Республике (далее - План) согласно приложению.
2. Определить Министерство физической культуры и спорта Кара­чаево-Черкесской Республики координатором Плана.
3. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансо­вый год и на плановый период предусматривать средства на финансирова­ние мероприятий, предусмотренных Планом.

«

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики до 1 октября 2014 года разработать и утвердить муниципальные планы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2. Контроль за выполнение настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы физической культуры и спорта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов

г. Черкесск

Дом Правительства

31 июля 2014 года № 157

Приложение к Указу Главы

Карачаево-Черкесской Республики

от 31.07.2014 № 157

ПЛАН

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Карачаево-Черкесской Республике

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Вид документа | | Исполнители | | Срок выполнен! | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в муниципальных образован и я>  Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | | | | |
| 1. | | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект закона Карачаево-Черкесской Республики о рес­публиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период о выделении бюджетных ассигнований с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСКГТО) | | Проект закона | | Министерство физической культу­ры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее - Минспорт КЧР), Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Рес­публики (далее - Минобрнауки КЧР) | | Ежегодно, начиная с 2014 года | | |
| 2. | | Разработка и внесение в установленном порядке изменений в Закон Карачаево- Черкесской Республики от 02.11.2009 № 51-РЗ «О физической культуре и спорте» в целях приведения в соот­ветствие с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федера­ции» с учетом ВФСК ГТО в части полномочий исполнительных органов государственной власти Карачаево - Черкесской Республики и органов мест­ного самоуправления | | Проект закона | | Минспорт КЧР | | | До 1 июля 2016 года | |
| 3. | | Создание координационного органа Карачаево-Черкесской Республики по внедрению и реализации ВФСК ГТО | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР | | | До 1 ноября 2014 года | |
| 4. | | Внесение в установленном порядке изменений в государственную программу Карачаево-Черкесской Республики по развитию физической культуры и спорта, связанных с внедрением в действие ВФСК ГТО, включая соответствующие индикаторы-показатели | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР | | | До 30 марта 2015 года | |
| 5. | | Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из феде­рального бюджета бюджету Карачаево- Черкесской Республики на осуществле­ние мероприятий по внедрению ВФСК ГТО | | Соглашение | | Минспорт КЧР | | | Ежегодно, начиная  с 2015 года | |
| 6. | | Разработка и внедрение в Карачаево- Черкесской Республике мер поощрения обучающихся в образовательных орга­низациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | | Приказ | | Минобрнауки КЧР | | | До 1 сентября 2015 года | |
| 7. | | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях некото­рых муниципальных образований | | Протоколы испытаний | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) | | | Начиная с 2015 года | |
| 8. | | Утверждение списка муниципальных образований Карачаево-Черкесской Рес­публики, осуществляющих организационно - экспериментальную апробацию внедрения ВФСК ГТО | | Распоряжение Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР | | | До 1 октября 2015 года | |
| 9. | | Разработка и утверждение порядка орга­низации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | | Приказ | | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики (далее - Минздрав КЧР) | | | До 1 сентября 2015 года | |
| 10. | | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Карачаево-Черкес­ской Республики, направленных на орга­низацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | | План мероприятий | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Министерство Карачаево-Черкес­ской Республики по делам нацио­нальностей, массовым коммуника­циям и печати | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 11. | | Разработка и утверждение плана меро­приятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди государственных и му­ниципальных служащих, а также сотруд­ников государственных и муниципаль­ных учреждений и предприятий | | План мероприятий | | Минспорт КЧР | | | С 2015 года | |
| 12. | | Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и организациях Общерос­сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество  содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на воен­ную службу, с. принятием нормативов ВФСК ГТО | | Комплекс мер | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Региональное отделение ДОСААФ России Карачаево-Черкесской Рес­публики (далее - ДОСААФ России по КЧР) (по согласованию) | | | Ежегодно  до 25 декабря, начиная с 2015 года | |
| 13. | | Рассмотрение вопроса о включении во ВФСК ГТО на республиканском уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | | Решение | | Минспорт КЧР | | | До 1 июня 2015 года | |
| 14. | | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Управление молодежи Карачаево- Черкесской Республики (далее - Управление молодежи КЧР), | | | Начиная с 2016 года | |
| 15. | | Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников обра­зовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО и организация их проведения | | Приказ | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Минздрав КЧР | | | Ежегодно, начиная с 2015 года. | |
| 16. | | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельно­сти работников физической культуры, педагогических работников, связанная с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на муниципальном уровне | | Методические рекомендации | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 17. | | Изготовление информационно-пропа­гандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО | | Информационно- пропагандистские материалы | | Минспорт КЧР | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 18. | | Оказание финансовой поддержки муни­ципальным образованиям в целях софинансирования мероприятий по тести­рованию в рамках внедрения ВФСК ГТО | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 19. | | Включение в календарные планы офици­альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Карачаево- Черкесской Республики в области физи­ческой культуры и спорта физкультур­ных и спортивных мероприятий, преду­сматривающих выполнение видов испы­таний (тестов) и нормативов | | Приказ | | Минспорт КЧР | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 20. | | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучаю­щихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводи­мыми в рамках общероссийского движе­ния «Спорт для всех» | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Управление молодежи КЧР, ДОСААФ России по КЧР (по согласованию) | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 21. | | Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по органи­зации, подготовке и выполнению норма­тивов фестивалей ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | | Соглашение | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Карачаево-Черкесское республи­канское объединение организаций профсоюзов (далее - Профсоюзы КЧР) (по согласованию) | | | Ежегодно, начиная с 2015 года | |
| 22. | | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Карачаево-Черкесской Республики для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся образователь­ных организаций и работникам государ­ственных и муниципальных учреждений и организаций Карачаево-Черкесской Республики | | Приказ | | Минспорт КЧР | | | До 1 июня 2015 года | |
| II Этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики | | | | | | | | | | |
| 23. | | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики | | Указ Главы Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР | | Ежегодно, начиная с 2016 года | | |
| 24. | | Проведение тестирования по выполне­нию видов испытаний (тестов), нормати­вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди государ­ственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предпри­ятий | | Протоколы тестирований | | Минспорт КЧР | | Ежегодно, начиная с 2016 года | | |
| 25. | | Осуществление статистического наблю­дения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | | Формы федерального статистического наблюдения | | Минспорт КЧР | | Ежегодно,  начинал с 2016 года | | |
| Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО среди всех категорий населения Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 26. | | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей этапов ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР, Управление молодежи КЧР, ДОСААФ России по КЧР (по согласованию), МВД России по Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию), профсоюзные организации республики (по согласованию) | | Ежегодно, начиная с 2017 года | | |
| 27. | | Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных образований, образова­тельных организаций, трудовых коллек­тивов и общественных организаций | | Постановление Правительства Карачаево- Черкесской Республики | | Минспорт КЧР, Минобрнауки КЧР | | Ежегодно, начиная с 2017 года | | |